## Sheet1
|  |  | Option Period 4 |  | Weeks: |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Sub Totals
[5 empty] | Month: |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 407825 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01
|  |  | Resource ID | Description
|  |  | HOHFAD14 | App Developer - 14 | HOHFAD13 | App Developer - 13 | 20.9231 | 20.9231 | 20.9231 | 26.1538 | 20.9231 | 20.9231 | 26.1538 | 20.9231 | 20.9231 | 26.1538 | 20.9231 | 26.1538 | 272
|  |  | HOHFAD13 | App Developer - 13 | HOHFAD14 | App Developer - 14 | 55.6923 | 55.6923 | 55.6923 | 69.6154 | 55.6923 | 55.6923 | 69.6154 | 55.6923 | 55.6923 | 69.6154 | 55.6923 | 69.6154 | 724
|  |  | HOHFAD14 | App Developer - 14 | HOHFAD13 | App Developer - 13 | 106 | 106 | 106 | 132.5 | 106 | 106 | 132.5 | 106 | 106 | 132.5 | 106 | 132.5 | 1378
|  |  | HOHFSW12 | SW Tester - 12 | HOHFSW12 | SW Tester - 12 | 41.7692 | 41.7692 | 41.7692 | 52.2115 | 41.7692 | 41.7692 | 52.2115 | 41.7692 | 41.7692 | 52.2115 | 41.7692 | 52.2115 | 543
|  |  | HOHFPM2 | SPM |  |  | 33 | 33 | 33 | 41 | 33 | 33 | 41 | 33 | 33 | 41 | 33 | 41 | 428
[7 empty] | 257.3846 | 257.3846 | 257.3846 | 321.4808 | 257.3846 | 257.3846 | 321.4808 | 257.3846 | 257.3846 | 0 | 0 | 0 | 2444.6538
[8 empty] | Q3 | Q3 |  | YTD | YTD |  |  |  | Q3 | Q3 |  | YTD | YTD
[8 empty] | Bid | Bid |  | Bid | Bid |  |  |  | Act | Act |  | Act | Act
[7 empty] | rate | hours | $ |  | hours | $ |  |  |  | Hours | $ |  | Hours | $
|  | Dave | HOHFAD14 | App Developer - 14 | HOHFAD13 | App Developer - 13 | 95.38 | 68 | 6485.84 |  | 198.7692 | 18958.6092 |  |  |  | 1065.4 | 98120.9134 |  | 2975.9 | 268033.5202
|  | Lili | HOHFAD13 | App Developer - 13 | HOHFAD14 | App Developer - 14 | 100.26 | 181 | 18147.06 |  | 529.0769 | 53045.2523
|  | Suzy | HOHFAD14 | App Developer - 14 | HOHFAD13 | App Developer - 13 | 95.38 | 344.5 | 32858.41 |  | 1007 | 96047.66
|  | Doug | HOHFSW12 | SW Tester - 12 | HOHFSW12 | SW Tester - 12 | 72.28 | 135.75 | 9812.01 |  | 396.8077 | 28681.26
|  | Mike | HOHFPM2 | SPM |  |  | 107.51 | 107 | 11503.57 |  | 313 | 33650.63
[7 empty] | total | 836.25 | 78806.89 |  | 2444.6538 | 230383.4115
[8 empty] | 836.25 |  |  | 2444.6538
ytd hours | 58.6 | 89.4 | 68.2 | 96.9 | 82.4 | 48.5 | 98.7 | 83.5 | 81.3 | 94.5 | 101.1 | 90.6 | 99.9 | 47.6 | 47.4 | 65 | 65 | 51.2 | 47.3 | 58.6 | 57.6 | 75.9 | 67.3 | 88.6 | 98 | 47.4 | 115.5 | 99.8 | 95.2 | 59.2 | 34.7 | 59 | 98.9 | 81.3 | 88.3 | 93.7 | 89.1 | 66.8 | 83.9 | total | 2975.9
Q3 hours | 115.5 | 99.8 | 95.2 | 59.2 | 34.7 | 59 | 98.9 | 81.3 | 88.3 | 93.7 | 89.1 | 66.8 | 83.9 |  | total | 1065.4
ytd $ | 5045.1521 | 7845.5563 | 5719.3473 | 8466.3476 | 7395.4319 | 3999.0923 | 8709.6152 | 7556.7326 | 7189.8356 | 8341.1473 | 8744.1939 | 8036.1758 | 8789.0882 | 3884.3682 | 4021.7209 | 5477.0401 | 5758.3597 | 4884.8752 | 3955.1621 | 5349.1042 | 5669.9459 | 7296.6435 | 6154.0783 | 8041.4565 | 8980.8964 | 4601.2396 | 10423.1245 | 9220.6698 | 8606.343 | 5576.3054 | 3061.8553 | 5397.8749 | 9163.4385 | 7653.4153 | 8135.6263 | 8380.8051 | 8257.5215 | 6314.2403 | 7929.6933 | total | 268033.5202
Q3 $ | 10423.1245 | 9220.6698 | 8606.343 | 5576.3054 | 3061.8553 | 5397.8749 | 9163.4385 | 7653.4153 | 8135.6263 | 8380.8051 | 8257.5215 | 6314.2403 | 7929.6933 |  | total | 98120.9134